## Planilha1
1 | 2019-10-02 | Quarta | Conversas Iniciais sobre Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e Início do Projeto do TCC. Criação de Cronograma de Atividades e Tarefas do Projeto.
2 | 2019-10-09 | Quarta | Ínício de Proposta de Protótipo do Projeto Portal Daltônico.
3 | 2019-10-16 | Quarta | Sugestões de Melhorias do Projeto Portal Daltônico.
4 | 2019-10-19 | Sábado | Correções e Conclusão do Projeto Portal Daltônico.
5 | 2019-10-23 | Quarta | Início da Escrita do Capítulo 1.
6 | 2019-10-26 | Sábado | Ajuste, Correções e Dúvidas do Capítulo 1. Início da Escrita do Capítulo 2.
7 | 2019-10-30 | Quarta | Ajuste, Correções e Dúvidas do Capítulo 2. Início da Escrita do Capítulo 3.
8 | 06/11/20219 | Quarta | Ajuste, Correções e Dúvidas do Capítulo 3. Início da Escrita do Capítulo 4.
9 | 2019-11-09 | Sábado | Ajuste, Correções e Dúvidas do Capítulo 4. Início da Escrita do Capítulo 5.
10 | 2019-11-13 | Quarta | Ajuste, Correções e Dúvidas do Capítulo 5. Início da Escrita do Capítulo 6.
11 | 2019-11-21 | Quinta | Ajuste, Correções e Dúvidas do Capítulo 6.
12 | 2019-11-23 | Sábado | Escrita do Resumo e Abstract.
13 | 2019-11-27 | Quarta | Registro das Citações Textuais e das Referências Bibliográficas.
14 | 2019-11-30 | Sábado | Construção do Sumário, Listas de Figuras e Lista de Siglas.
15 | 2019-12-04 | Quarta | Ajuste Fino, Correções, Refinamentos e Conclusão do TCC Escrito. Entrega Final do TCC Escrito.
16 | 2019-12-05 | Quinta | Início da Montagem de Slides da Apresentação do TCC.
17 | 2019-12-07 | Sábado | Sugestões de Melhorias de Slides da Apresentação do TCC.
18 | 2019-12-10 | Terça | Correções e Conclusão dos Slides da Apresentação do TCC.
19 | 2019-12-11 | Quarta | Prévia da Apresentação Final do TCC para o Orientador. Ajustes e Refinamentos. Conclusão das Atividades de Orientação. Sugestão de Melhorias da Apresentação Final pelo Orientador.
20 | 2019-12-16 | Segunda | Apresentação Final do TCC para os Membros da Banca Examinadora.