## Planilha1
1 | 2024-10-02 | Quarta | Conversas Iniciais sobre Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e Início do Projeto do TCC. Criação de Cronograma de Atividades e Tarefas do Projeto. Criação do repositório no gitHub e inicio do desenvolvimento do projeto. Pesquisas sobre Referências Bibliográficas.
2 | 2024-10-07 | segunda | Primeira apresentação do layout do projeto em andamento.
3 | 2024-10-14 | segunda | Conversa sobre novas funcionalidades implementadas e sobre melhorias que podem ser implementadas.
4 | 2024-10-21 | segunda | Implementação do processo de envio de mensagens das notificações do projeto para o WhatsApp dos clientes.
5 | 2024-10-28 | segunda | Ajustes no sistema, correção de bugs. Início das conversas sobre a produção de conteúdo do TCC.
6 | 2024-11-04 | segunda | Apresentação da ultima versão do projeto. Início da Escrita do TCC.
7 | 2024-11-09 | sábado | Discussão sobre os capítulos 1 e 2 produzidos do TCC.
8 | 2024-11-11 | segunda | Discussão sobre os capítulos 3, 4 e 5 produzidos do TCC.
9 | 2024-11-18 | segunda | Produção do Resumo, Abstract, Conclusão e Referências Bibliográficas do TCC.
10 | 2024-11-25 | segunda | Ajuste e formatação do texto de acordo com as normas da ABNT2.
11 | 2024-12-02 | segunda | Apresentação final do documento para avaliação do orientador.
12 | 2024-12-09 | segunda | Apresentação Final do TCC para os Membros da Banca Examinadora.
13 | 2024-12-14 | sábado | Primeira Revisão e Correções Propostas pelas Banca Examinadora. Mais pesquisas sobre Referências Bibliográficas.
14 | 2024-12-16 | segunda | Segunda Revisão e Correções Propostas pelas Banca Examinadora.
15 | 2024-12-20 | sexta | Resultados Finais do TCC apresentados pelo Aluno. Ajustes e Refinamentos e Sugestão de Melhorias feitas pelo Orientador. Conclusão das Atividades de Orientação de TCC.